ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
ДО ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІПН
Задача 1. Розрахунок параметрів циклу виробництва партії деталей

Вихідні дані. Потрібно розрахувати параметри циклу виробництва партії деталей. Врахувати, що на кожній операції обробка здійснюється на одному робочому місці. Кількість операцій обробки кожної деталі та кількість деталей у партії  подані у дод.А. 

Таблиця 1.1 - Загальні умови задачі 1
	Номер операції
	Тривалість обробки деталі на операції, хв

	1
	2

	2
	3

	3
	5

	4
	2

	5
	1


Методичні вказівки до виконання задачі 1

Виробничий цикл є важливим показником рівня організації виробничого підприємства, який істотно впливає на його ефективність. 

У простому виробничому процесі деталі і заготовки виготовляють партіями, в цьому випадку важливо правильно обрати вид руху деталей через сукупність виконуваних операцій. Вибраний вид цього руху визначає ступінь безперервності і паралельності виробничого процесу і тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей. 

Існує три види руху партії деталей по операціях технологічного процесу:

1. Послідовний рух. Кожна наступна операція починається тільки після закінчення обробки всієї партії деталей на попередній операції. Передача з однієї операції на іншу здійснюється цілими партіями (рис. 1.1). 

[image: image1.emf]n·t

1

n·t

4

n·t

3

n·t

2

1 2

1

1

1

2

2

2

Час, хв

Н

о

м

е

р

 

о

п

е

р

а

ц

і

ї

4

3

2

1

1 4 3 2 7 6 5 10 9 8 12 11


Рис. 1.1. Приклад графіка послідовної обробки деталей
Тривалість операційного технологічного циклу обробки партії деталей визначають за формулою

[image: image2.wmf]()12

1

...

m

öïîñëmi

i

Òntntntnt

=

=×+×+×=×

å

,

де n - кількість деталей у партії;

  ti - час на i-у операцію для однієї деталі;

  m - кількість операцій обробки.

Для прикладу рис. 1
Тц(посл) = 2·(1,5+1+2+1,5) = 12 хв.

Час обробки зменшується кратно числу операцій обробки. Якщо на одній або декількох операціях обробка деталей ведеться на декількох робочих місцях, то тривалість технологічного циклу розраховується за формулою

[image: image3.wmf]()

1

m

i

öïîñë

i

i

t

Òn

N

=

=×

å

,

де Ni - кількість робочих місць на операцію.
Технологічний цикл обробки партії деталей при послідовному русі дорівнює сумі операційних циклів. Тривалість технологічного циклу пропорційна розміру партії і часу виконання операції. При цьому мають місце істотні перерви. Це пов'язано з тим, що кожна деталь, за винятком першої і останньої, пролежує на кожній операції двічі, - перед початком обробки і після неї до закінчення обробки останньої деталі в партії. Загальний час пролежування однієї деталі на всіх операціях визначають за формулою

[image: image4.wmf]()

1

()

()

(1)

m

ïðiöïîñëîáð

i

öïîñë

öïîñë

tntTt

T

T

n

=

=-=-=

=-

å

,

де tобр - сумарний час обробки однієї деталі на всіх операціях технологічного процесу:

[image: image5.wmf]å

=

=

n

i

i

îáð

t

t

1

.
Для нашого прикладу час пролежування:
tпр = 12 – 12/2 = 6 хв.

Загальний час пролежування всіх деталей у партії визначають для величини незавершеного виробництва за формулою

[image: image6.wmf]прпр

Tnt

=×

.

Загальний час пролежування всіх деталей у партії: 
Тпр = 2·6 = 12 хв.

Виробничий цикл завжди триваліший ніж технологічний, оскільки окрім виконання технологічних операцій до нього включають час на виконання контрольних і транспортних операцій; час, що витрачається на природні процеси і час різних перерв. 

Перевагою послідовного руху партії деталей є відсутність перерв у роботі робочих і устаткування на всіх операціях. Недоліком є те, що деталі пролежують протягом тривалого часу, у результаті чого створюється великий об'єм незавершеного виробництва. Другий недолік - тривалість технологічного циклу значно збільшується через відсутність паралельності в обробці деталей. У зв'язку з цим послідовний рух застосовують у дрібносерійному і одиничному виробництві, оскільки на таких виробничих  підприємствах велика номенклатура виробів, а обробка деталей ведеться невеликими партіями, що приводить до скорочення перерв і впливу їх на тривалість виробничого циклу.

2. Послідовно-паралельний рух. На кожному робочому місці робота ведеться без перерви, - відбувається паралельна обробка партії деталей на суміжних операціях. Передача деталей з попередньої операції проводиться не цілими партіями, а поштучно або транспортними партіями. Кожна наступна операція здійснюється не після того, як попередня обробить усі деталі, а як тільки можна буде запускати в обробку першу деталь партії, не створивши при цьому перерв у роботі.

[image: image7.emf]t

кр3

1 2

1

1

1

2

2

2

Час, хв

Н

о

м

е

р

 

о

п

е

р

а

ц

і

ї

4

3

2

1

1 4 3 2 7 6 5 10 9 8 12 11

t

кр1

t

кр2


Рис. 1.2. Приклад графіка послідовно-паралельної обробки деталей
При побудові графіка цього виду руху необхідно враховувати наступні правила поєднань періодів виконання суміжних операцій:

1) якщо тривалість виконання суміжних (сусідніх) операцій однакові, то між ними організовують паралельну обробку деталей, які передають з попередньої операції на подальшу поштучно або транспортними партіями відразу після їх попередньої обробки; 

2) якщо тривалість подальшої операції менша попередньої, то відсутність простою устаткування на подальшій операції можна забезпечити тільки після накопичення перед нею запасу деталей, що дозволяє цю операцію виконувати безперервно. Щоб визначити момент початку подальшої операції, необхідно від точки, що відповідає закінченню обробки останньої деталі на попередній операції, відкласти вправо відрізок, рівний у прийнятому масштабі часу виконання подальшої операції, а вліво - відповідні відрізки для решти деталей; 

3) якщо тривалість подальшої операції більша, ніж тривалість попередньої, то транспортну партію можна передавати з попередньої операції на подальшу відразу ж після закінчення її обробки. Таким чином, після закінчення обробки першої деталі на попередній операції слід відкласти вправо відрізок, рівний тривалості обробки на подальшій операції. За цим відрізком управо відкладаються аналогічні відрізки для решти деталей партії.

Тривалість циклу при послідовно-паралельному русі менша, ніж при послідовному через паралельність протікання кожної пари суміжних операцій, на сумарний час поєднання. Таких пар стільки, скільки операцій в технологічному процесі, мінус 1. 

Час поєднання (паралельності) виконання кожної пари операцій:

[image: image8.wmf](1)

jêðj

nt

t

=-×

,

де  tкрj - критичний час, що відповідає операції з меншим часом виконання у кожній послідовній парі операцій (наприклад, між першою і другою операціями tкр1 = min(t1; t2) = t2).

Сумарний час поєднання по всьому технологічному процесу: 

[image: image9.wmf]11

11

(1)(1)

³³

mm

êðêð

ii

ntnt

--

==

-×=-×

åå

.

Тоді тривалість технологічного циклу виготовлення партії деталей при послідовно-паралельному русі: 

[image: image10.wmf]1

()

11

1

()1

1

(1)

(1)min(;)

i

mm

öïïiêð

ii

m

öïîñëii

i

Tntnt

Tntt

-

==

-

+

=

=--=

=--

åå

å

.

Якщо на окремих операціях обробка ведеться на декількох робочих місцях, то 

[image: image11.wmf]1

()

11

(1)

i

mm

êð

i

öïï

ii

iêði

t

t

Tnn

NN

-

==

=--

åå

.

Підставимо дані даного прикладу: 
Тц(пп) = 12 – (2-1)·(1+1+1,5) = 8,5 хв.

Час пролежування для однієї деталі: 

[image: image12.wmf]()

ïðöïïîáð

tTt

=-

.

Для нашого прикладу 
tпр = 8,5 – 6 = 2,5 хв.

Загальний час пролежування для всіх деталей 
[image: image13.wmf]прпр

Tnt

=×

. У нашому прикладі: 
Тпр = 2·2,5 = 5 хв.

При такій організації виготовлення партії деталей виробничий цикл характеризується тим, що:

1) тривалість менша, ніж при послідовному русі;

2) відсутні перерви в роботі устаткування і робочих;

3) загальний час пролежування менший, ніж при послідовному русі. 

Даний вид руху дозволяє вести роботу великими партіями і при великій трудомісткості виготовлення деталей. Його широко використовують у серійному та крупносерійному виробництві.

3. Паралельний вид руху. Деталі передають з однієї на іншу операцію поштучно або транспортними партіями негайно після завершення обробки незалежно від часу виконання суміжних операцій. При цьому обробка деталі здійснюється якомога безперервніше, і пролежування деталей зводиться до мінімуму. Це скорочує тривалість технологічного і, відповідно, виробничого циклу. 

[image: image14.emf]1 2

1

1

1

2

2

2

Час, хв

Н

о

м

е

р

 

о

п

е

р

а

ц

і

ї

4

3

2

1

1 4 3 2 7 6 5 10 9 8 12 11


Рис. 1.3. Приклад графіка паралельної обробки деталей

При побудові графіка паралельного руху партії деталей необхідно враховувати такі правила:

1. Спочатку будують технологічний цикл для першої деталі або транспортної партії по всіх операціях без пролежування між ними. Обробка першої деталі (транспортної партії) на всіх операціях відбувається відразу після закінчення обробки на попередній операції.

2. Обробка наступних деталей (транспортних партій) відбувається так швидко, як тільки це можливо.

3. Якщо тривалість наступної операції більша ніж попередньої, у ній будуть відсутні перерви між обробкою деталей. На операції з меншою тривалістю порівняно з попередньою будуть розриви між обробкою деталей.
4. На операції з найбільшою тривалістю (у нашому прикладі це третя операція тривалістю t3 = tmax = 2 хв.) операційний цикл обробки деталей для всієї партії здійснюється без перерв у роботі устаткування. Для решти транспортних партій добудовуються операційні цикли з перервами між суміжними деталями партії. 
Видно, що тривалість циклу:

[image: image15.wmf]()maxmax

1

max

1

(1)

m

öïàði

i

m

i

i

Ònttt

ntt

=

=

=×+-=

=-×+

å

å

.

Якщо на окремих операція робота виконується одночасно на декількох робочих місцях, то 

[image: image16.wmf]max

()

1

max

(1)

m

i

öïàð

i

i

tt

Òn

NN

=

=-×+

å

.

У нашому випадку
Тц(пар) = (2-1)·2+ (1,5+1+2+1,5) = 8 хв.

При цьому загальний час пролежування однієї деталі 

[image: image17.wmf]()

ïðöïàðîáð

ttt

=-

.

У нашому випадку
tпр = 8 - 6 = 2 хв.

Загальний час пролежування для всіх деталей 
[image: image18.wmf]прпр

Tnt

=×

. У нашому випадку: 

Тпр = 2·2 = 4 хв.

Видно, що технологічний цикл при даному виді руху є найкоротшим у порівнянні з іншими видами руху. На всіх операціях окрім першої і найбільшої за тривалістю операції робота здійснюється з перервами в роботі устаткування. Винятки становлять випадки, коли періоди виконання операції рівні або кратні, тобто синхронні. Цей варіант називають потоковим видом руху, який застосують при організації безперервно-потокових ліній. При паралельному виді руху має місце пролежування до початку обробки, до початку першої операції і після закінчення обробки на останній операції, пролежування деталей усередині транспортних партій. 

Якщо процес синхронізований, а також якщо він забезпечує рівномірне завантаження працівників і устаткування і високу продуктивність праці, даний вид руху застосовують у серійному і масово-поточному виробництвах.

Технологія розрахунку показників роботи розглянутих трьох типів виробництва показана в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Технологія розрахунку показників різних типів виробничого руху
	Тип виробничого руху
	Тривалість циклу
	Час пролежування

	
	одне робоче місце на кожній операції
	декілька робочих місць 

на і-ій операції
	однієї деталі
	всіх деталей

	Послідовний
	
[image: image19.wmf]()

1

m

öïîñëi

i

Ònt

=

=×

å


	
[image: image20.wmf]()

1

m

i

öïîñë

i

i

t

Òn

N

=

=×

å


	
[image: image21.wmf]прцобр

tTt

=-


	
[image: image22.wmf]прпр

Tnt

=×



	Послідовно-паралельний
	
[image: image23.wmf]1

()

11

1

1

11

(1)

(1)min(;)

i

mm

öïïiêð

ii

mm

iii

ii

Tntnt

ntntt

-

==

-

+

==

=--=

=--

åå

åå


	
[image: image24.wmf]1

()

11

(1)

i

mm

êð

i

öïï

ii

iêð³

t

t

Tnn

NN

-

==

=--

åå


	
	

	Паралельний
	
[image: image25.wmf]()maxmax

1

max

1

(1)

m

öïàði

i

m

i

i

Ònttt

ntt

=

=

=×+-=

=-×+

å

å


	
[image: image26.wmf]max

()

1

max

(1)

m

i

öïàð

i

i

tt

Òn

NN

=

=-×+

å


	
	


Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. – Результати розрахунку задачі 1

	Тип виробничого руху
	Тривалість циклу
	Час пролежування

	
	
	однієї деталі
	всіх деталей

	Послідовний
	 
	 
	 

	Послідовно-паралельний
	 
	 
	 

	Паралельний
	 
	 
	 


Задача 2. Побудова циклового графіку виготовлення продукту
Вихідні дані. Продукт А має бути виготовлений на 31 грудня. Для його виготовлення мають бути здійснені певні операції, кожна з яких вимагає від 1 до 5 днів виконання (табл. 2.1). Номер схеми виготовлення деталей вказані у дод.А. Вид схем виготовлення деталей подано у табл. 2.2.
Таблиця 2.1. Загальні умови для задачі 2
	Назва операції
	Власне виробництво чи доставка
	Тривалість виконання операції (на 1 од при власному виробництві або на всю партію при доставці), днів

	А
	власне
	2

	А1
	доставка
	2

	А2
	власне
	5

	А3
	доставка
	3

	А1.1
	власне
	1

	А1.2
	доставка
	1

	А1.3
	власне
	5

	А2.1
	доставка
	2

	А2.2
	власне
	3

	А3.1
	доставка
	2

	А1.1.1
	власне
	5

	А1.1.2
	доставка
	1


Примітка: кожен варіант передбачає свою комбінацію операцій, студент має обрати з таблиці саме ті, що відповідають його варіанту схеми
Таблиця 2.2. Схеми виготовлення продукту

	Номер схеми
	Вигляд схеми виготоволення продукту

	1
	
[image: image27.emf]А

А

1

А

2

А

1.1

А

1.2

А

2.1

А

2.2



	2
	
[image: image28.emf]А

А

1

А

2

А

1.1

А

1.2

А

2.1

А

1.3



	3
	
[image: image29.emf]А

А

1

А

2

А

2.1

А

2.2

А

2.1

А

3

А

1.1



	4
	
[image: image30.emf]А

А

1

А

1.1.1

А

1.1

А

1.2

А

1.1.1

А

1.1.2



	5
	
[image: image31.emf]А

А

1

А

1.1.1

А

1.1.2

А

1.1

А

1.1.1

А

1.1.2




Методичні вказівки до виконання задачі 2
Розглянемо задачу побудови циклового графіку виготовлення приладу ВК-12. Схема складання наведена на  рис. 2.1; інформація щодо тривалості виконання кожної операціїї, подана в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3. Умови прикладу задачі 2
	№
	Найменування
	Шифр
	Тривалість виготовлення або складання,  днів

	1
	Прилад ВК-12
	ВК-12
	5

	2
	Складальна одиниця №1
	С-1
	3

	3
	Складальна одиниця №2
	С-2
	4

	4
	Деталь № 1
	Д-1
	4

	5
	Деталь № 2
	Д-2
	4

	6
	Деталь № 3
	Д-3
	2

	7
	Деталь № 4
	Д-4
	5

	8
	Деталь № 5
	Д-5
	7

	9
	Деталь № 6
	Д-6
	7



[image: image32]
Рис. 2.1. Схема виготовлення приладу ВК-12

Розв’язання
На основі віялової схеми і тривалості циклів збірки кожної операції і кожного компоненту будується цикловий графік зборки всього виробу. Як правило, такий графік будується в порядку, зворотному ходу технологічного процесу, - починаючи з останньої операції, - з урахуванням того, до якої операції поставляються складальні одиниці. Можна побудувати цикловий графік для умов, коли можлива максимальна паралельність здійснення операцій. Тривалість такого циклу можна побачити на цикловому графіку (рис. 2.2).
	Робочі дні

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Д - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 дн.
	
	
	С - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 дн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Д - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 дн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Д – 3
	
	
	
	
	
	Складання ВК - 12
	
	Випробування
	

	
	
	
	
	
	2 дн.
	
	С - 2
	
	
	
	5 дн.
	
	
	
	5 дн.
	

	
	
	
	
	Д - 4
	
	
	4 дн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 дн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Д – 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 дн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Д - 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7 дн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Рис. 2.2. Цикловий графік виготовлення виробу
Задача 3. Розрахунок календарно-планових нормативів виробничого циклу складного процесу
Вихідні дані. Продукт А виготовляється за схемою, номер якої вказано у дод. А (схема виготовлення береться з табл. 2.2). Місячна програма випуску складає (500+№) одиниць продукту. Число робочих днів у місяці, впродовж якого здійснюватиместься виготовлення робочої програми  – 21. Працівники, що працюватимуть над виконанням програми, працюють по 2 зміни, кожна з яких триває 8 годин. Непродуктивні втрати робочого часу у відсотках від загального робочого часу дорівнюють № %. Інші загальні умови задачі подані у табл. 3.1
Таблиця 3.1. Загальні умови задачі 3 
	Назва операції
	Тривалість виконання операції, хв
	Підготовчо-заключний час для виконання операції, хв

	А
	2
	5

	А1
	3
	10

	А2
	5
	5

	А3
	2
	10

	А1.1
	1
	5

	А1.2
	4
	5

	А1.3
	5
	10

	А2.1
	5
	5

	А2.2
	3
	10

	А3.1
	2
	10

	А1.1.1
	3
	10

	А1.1.2
	4
	5


Примітка: кожен варіант передбачає свою комбінацію операцій, студент має обрати з таблиці саме ті, що відповідають його варіанту схеми

Методичні вказівки до виконання задачі 3
Виробничий цикл складного процесу є загальною тривалістю комплексу координованих у часі простих процесів, що входять у процес виготовлення виробу. 

Структура виробничого циклу складного процесу визначається складом операцій і зв'язків між ними. Склад операцій залежить від номенклатури деталей, складальних одиниць і від технологічних процесів їх виготовлення.
Оскільки вироби на збірку запускаються партіями, то, перш ніж приступити до розрахунку тривалості робочого циклу, необхідно визначити наступні календарно-планові нормативи:

1) розмір партії;

2) ритм роботи;

3) число партій, що запускаються в перебігу планового періоду;

4) час операційного циклу партії виробів;

5) тривалість операційного циклу партії виробів по складальних одиницях;

6) кількість робочих місць, необхідних для виготовлення виробів.

Об'єм партії можна визначити по формулі

[image: image33.wmf]1

min

1

(100)

i

m

îáïç

i

m

îá³

i

t

N

t

a

a

=

=

-

=

å

å

.

Прийнятний коефіцієнт втрат робочого часу на переналагодження і ремонт поточних робочих місць αоб, як правило, від 2% для великосерійного до 10% для дрібносерійного виробництва. 

За максимальну величину можна прийняти місячну програму випуску виробів:

[image: image34.wmf]minHmax

NNN

££

.

Граничні розміри партії коректуються виходячи з мінімального розміру. Коректування починається зі встановлення зручного ритму (періоду чергування партій виробів), кратного кількості днів місяця.

Період чередувань партії виробів розраховують за формулою

[image: image35.wmf]рmin

p

max

ДN

R

N

×

=

,

де ДР – число робочих днів у періоді (зазвичай - у місяці).

Якщо за розрахунком виходить дробове число, то вибирають найближче ціле число. Далі, відповідно до прийнятого періоду чергування, коректують розмір партії виробів за формулою:

[image: image36.wmf]max

H

Р

Р

N

NR

Д

¢¢

=×

.

Нормальний розмір партії виробу повинен бути кратний місячній програмі випуску виробів. Число партій у місяць визначають за формулою:

[image: image37.wmf]max

H

N

X

N

=

¢

.

Тривалість операційного циклу партії виробів по кожній операції розраховують за формулою

[image: image38.wmf]60

i

i

iH

пз

nc

tNt

t

¢

×+

=

.

Тривалість операційного циклу партії виробів по всьому виробу визначають як

[image: image39.wmf]1

i

m

с.едnc

i

tt

=

=

å

.
Необхідне число робочих місць для зборки виробу:

[image: image40.wmf]с.ед

ПР

Рсменч.в.смене

t

C

R

КК

=

¢

××

.

Необхідна кількість робочих:

[image: image41.wmf]СППРсменсп

ЧСКК

=××

,

Ксп = 1,1.

Зробимо розрахунок для прикладу рис. 3.1. Норми часу виконання операцій по збірці виробу приведені в табл. 3.2.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис. 3.1. Схема виготовлення виробу

Таблиця 3.2. Технологічний процес виготовлення виробу А
	Умовні позначення складальних одиниць
	Номер операції, i
	Штучний час на операцію, ti
	Підготовчо-завершальний час, tпзi

	AB1
	1
	7
	20

	AB2
	2
	16,5
	30

	AB
	3
	4,7
	10

	AБ
	4
	15,9
	30

	
	5
	12,4
	20

	
	6
	4,7
	10

	АА
	7
	7,0
	20

	
	8
	16,6
	20

	А
	9
	11,3
	10

	
	10
	7,6
	20

	
	11
	9,5
	10

	Разом
	-
	113,2
	200


Місячна програма випуску N = 700 шт, число робочих днів у місяці - 21, режим роботи ділянки - 2 зміни по 8 годин. Втрати робочого часу на планові ремонти - 2% номінального фонду часу.

Обсяг партії:

[image: image43.wmf]min

(1002)200

86.

2113,2

Nøò

-×

==

×


За максимальну величину можна прийняти місячну програму випуску виробів:

[image: image44.wmf]700

maxB

NN

шт.

==



[image: image45.wmf]minHmax

NNN

££

.

Період чередувань партії виробів:

[image: image46.wmf]2186

258

700

p

R,

дня

×

==

.

З ряду зручних ритмів вибираємо найближче ціле число. У нашому випадку - це 3 дні. Коректуємо розмір партії виробів:

[image: image47.wmf]700

3100

21

H

N

шт.

¢

=×=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image48.wmf]
Число партій за місяць визначаємо по формулі:

[image: image49.wmf]1001007

X:ïàðò³é.

==


Рахуємо тривалість операційного циклу партії виробів по кожній операції. Наприклад, для першої операції:

[image: image50.wmf]1

710020

12

60

nc

tãîä.

×+

==


Тривалість операційного циклу партії виробів по складальних одиницях:

[image: image51.wmf]12288272181228191316192

ñ.åä

tãîä.

=++++++++++=


Необхідне число робочих місць для зборки виробу:

[image: image52.wmf]192

4

328

ÏÐ

Cì³ñöÿ.

=»

××


Необхідна кількість робочих:

[image: image53.wmf]42119

ÑÏ

×,ëþä.

=××»


Зведемо результати розрахунків у табл. 2.

Таблиця 3.3. Результати розрахунків прикладу задачі 3
	Показник
	Розрахункова формула
	Одиниці вимірювання
	Значення

	Об'єм партії
	
[image: image54.wmf]1

min

1

(100)

m

îáïçi

i

m

îáø

i

t

N

t

a

a

=

=

-

=

å

å


	шт
	86

	Період чередувань партії виробів
	
[image: image55.wmf]рmin

p

max

ДN

R

N

×

=


	дні
	2,58 (3)

	Коректування розміру партії виробів
	
[image: image56.wmf]max

H

Р

Р

N

NR

Д

¢¢

=×


	шт
	100

	Число партій за місяць
	
[image: image57.wmf]max

H

N

X

N

=

¢


	партія
	7

	Тривалість операційного циклу партії виробів по і-ій операції
	
[image: image58.wmf]60

i

i

iH

пз

nc

tNt

t

¢

×+

=


	год
	12, 28, 8, 27, 21,8, 12, 28, 19, 13,16

	Необхідне число робочих місць для зборки виробу
	
[image: image59.wmf]с.ед

ПР

Рсменч.в.смене

t

C

R

КК

=

¢

××


	місце
	4

	Необхідна кількість робочих
	
[image: image60.wmf]СППРсменсп

ЧСКК

=××


	людина
	9


Як видно з розрахунків, за місяць слід виготовити 7 партій по 100 одиниць кожна. При цьому потрібно 4 робочих місця для збирання виробу, над яким маєть працювати 9 робітників.
Додаток А

Вихідні дані, що обираються згідно варіанту

	№ варіанта
	Задача 1
	Задача 2
	Задача 3

	
	Кількість операцій обробки
	Кількість деталей
	Номер схеми виготовлення продукту
	Номер схеми виготовлення продукту

	1
	5
	3
	1
	5

	2
	3
	5
	2
	4

	3
	4
	4
	3
	2

	4
	5
	3
	4
	1

	5
	3
	5
	5
	3

	6
	4
	4
	1
	5

	7
	5
	3
	2
	4

	8
	3
	5
	3
	2

	9
	4
	4
	4
	1

	10
	5
	3
	5
	3

	11
	3
	5
	1
	5

	12
	4
	4
	2
	4

	13
	5
	3
	3
	2

	14
	3
	5
	4
	1

	15
	4
	4
	5
	3

	16
	5
	3
	1
	5

	17
	3
	5
	2
	4

	18
	4
	4
	3
	2

	19
	5
	3
	4
	1

	20
	3
	5
	5
	3

	21
	4
	4
	1
	5

	22
	5
	3
	2
	4

	23
	3
	5
	3
	2

	24
	4
	4
	4
	1

	25
	5
	3
	5
	3

	26
	3
	5
	1
	5

	27
	4
	4
	2
	4

	28
	5
	3
	3
	2

	29
	3
	5
	4
	1

	30
	4
	4
	5
	3


Примітка: номер варіанту визначає викладач при видачі завдання до контрольної роботи.
ВК-12





С-1





Д-6





С-2





Д-5








Д-4








Д-3








Д-2








Д-1








А


9,10,11





АВ


3





АБ


4,5,6





АА


7,8





АВ2


2





АВ1


1








10
11

_1517813100.unknown

_1517813315.unknown

_1517813446.unknown

_1517813694.unknown

_1517813907.unknown

_1517813908.unknown

_1517813793.unknown

_1517813474.unknown

_1517813383.unknown

_1517813402.unknown

_1517813427.unknown

_1517813329.unknown

_1517813159.unknown

_1517813255.unknown

_1517813299.unknown

_1517813182.unknown

_1517813133.unknown

_1517588828.vsd
tкр3


1


2


1


1


1


2


2


2


Час, хв


Номер операції


4


3


2


1


1


4


3


2


7


6


5


10


9


8


12


11


tкр1


tкр2



_1517813046.unknown

_1517813071.unknown

_1517813062.unknown

_1517589132.vsd
А


А1



_1517589283.vsd
А


А1



_1517589321.vsd
А


А1



_1517589148.vsd
А


А1



_1517589050.vsd
А


А1



_1273323383.unknown

_1517040049.unknown

_1517587605.unknown

_1517588174.vsd
1


2


1


1


1


2


2


2


Час, хв


Номер операції


4


3


2


1


1


4


3


2


7


6


5


10


9


8


12


11



_1517040076.unknown

_1517040103.unknown

_1517587446.vsd
n·t1


n·t4


n·t3


n·t2


1


2


1


1


1


2


2


2


Час, хв


Номер операції


4


3


2


1


1


4


3


2


7


6


5


10


9


8


12


11



_1517040089.unknown

_1517040064.unknown

_1273323409.unknown

_1263547986.unknown

_1272529239.unknown

_1273323330.unknown

_1273323349.unknown

_1273323370.unknown

_1263719232.unknown

_1263732840.unknown

_1263718873.unknown

_1263547969.unknown

_1263547978.unknown

_1263546521.unknown

_1262680383.unknown

_1263545025.unknown

